INTEGRATION SERVICES S.A

PROYECTO DE FORMACIÓN .

Informe y memoria económica

2010 abril

CONSULTORA: Sara Bosch

AUTORES:

Concepción Guisado Jurado

Margarita Moreno Pons

Carolina Núñez Mena

Nacho Sáenz de Miera García

ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS

3. CONTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN A LOS OBJETIVOS TÁCTICOS

4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes

Nuestra empresa es una de las más importantes del sector en la prestación de servicios de valor añadido en materia de integración económica, fusiones y adquisiciones de empresas. Cuenta con dos líneas de negocio: la prestación de servicios de redes empresariales y de concentración empresarial. Teniendo en cuenta la política estratégica que se acaba de aprobar para los próximos cinco años, se observan carencias y puntos débiles que deben ser compensados mediante un plan de formación que le permita mantener la competitividad y la calidad en la prestación de estos servicios.

La expansión productiva de la actividad de la empresa depende directamente de la consolidación de nuestra presencia en los nuevos sectores en los que hemos empezado a operar y de una mejora de la eficacia en la utilización de recursos organizativos y, más específicamente, de las aplicaciones tecnológicas de información y comunicación.

Antes de especificar el plan de formación, conviene repasar las líneas generales de trabajo de la estructura organizativa con objeto de tenerlas presentes en la definición de los objetivos:

- Dirección de control de gestión.

Su finalidad es la de establecer y controlar de manera más exhaustiva los objetivos asociados a la actividad de la empresa y mejorar la distribución de responsabilidades derivadas de la gestión. Esto hace que el responsable de gestión pueda funcionar como staff de alta dirección, con un elevado grado de independencia del resto de direcciones favoreciendo al mismo tiempo, que el controller pueda llevar a cabo su tarea de coordinación de áreas necesaria para el desarrollo eficaz del sistema de control de gestión.

La implantación del sistema de gestión permite enlazar mejor la política estratégica de la compañía con los objetivos de las distintas direcciones, controlar los resultados de las acciones y corregir las desviaciones detectadas y los objetivos mal formulados.

- Dirección de servicios

Lleva a cabo la prestación de servicios de redes y concentración empresarial, así como la gestión comercial.

- Dirección de recursos humanos

Integra el área de desarrollo profesional personal y el área de gestión de recursos humanos.

- Dirección de administración y finanzas

Su función consiste en la gestión económica, financiera, contable y jurídica de la empresa.

En estos momentos, dentro del plan de reinversiones, nuestra empresa apuesta decididamente por la dotación, en todos y cada uno de las divisiones, de tecnologías digitales (adquisición de equipos y software) y la adaptación de la organización para un uso más eficiente de las aplicaciones tecnológicas. Para ello es preciso superar el tradicional desarrollo formativo de los recursos humanos basado en la modalidad presencial para dar paso a un modelo semipresencial y virtual, idóneo tanto por su relevancia pedagógica, como por su facilidad para integrarse en la estructura productiva en términos de efectividad y costes.

Por tanto, y como condición necesaria para conseguir nuestros objetivos, creemos que la decisión óptima debería pasar por reforzar el uso de las Tics y la implantación de un sistema de e-learning.

1.2. Análisis de necesidades

El presente proyecto de formación es la respuesta del Área de desarrollo profesional del personal -integrado en la Dirección de Recursos Humanos- a las necesidades de formación detectadas en todos los departamentos de nuestra empresa tras un análisis en el que se han tenido en cuenta las informaciones aportadas por la Dirección de control de gestión con el objetivo de proporcionarle coherencia.

Estas informaciones previas que sustentan la motivación del proyecto de formación pueden ser divididas en dos bloques de factores que deben ser tenidos en cuenta.

Factores externos

Son los factores coyunturales y contextuales que describen las nuevas circunstancias que más afectan al desarrollo empresarial de las líneas de negocio de Integration Services S.A., y han sido tenidos en cuenta por la empresa en la reformulación de su política empresarial:

- La demanda crecientemente más específica de nuestra actividad en nuestro sector de mercado

- La transformación del escenario de nuestra actividad debido a fluctuaciones económicas muy rápidas

- La expansión de nuestra actividad a nuevos sectores económicos

- La respuesta equivalente de las empresas de la competencia

Factores internos

El nivel real de respuesta de nuestra empresa y el impacto de nuestra actividad empresarial en su potencial mercado es el núcleo que motiva esta propuesta de formación. Como consecuencia del análisis de estos factores externos,  la Dirección de control de gestión ha coordinado un plan de avance en varios niveles de decisión:

1. Las líneas principales de política estratégica definida por la Dirección General aprobadas recientemente por Consejo de Administración para los siguientes cinco años: la expansión de la actividad de la empresa mediante la consolidación de nuestra presencia en los nuevos sectores, la mejora de la productividad y de la eficiencia en la utilización de los recursos, e instrumentada en un uso cada vez mayor y mejor de las tecnologías digitales.

2. Factores clave de desarrollo definidos en tres áreas y concretadas en objetivos estratégicos:

a) La generación de servicios

- Mejora de la eficiencia productiva de los trabajadores

- Consolidación de la presencia en nuevos sectores

- Incrementar y mejorar la eficiencia de los usos de las TIC en los distintos procesos de negocio

b) La gestión de los  recursos humanos

- Mejora de las competencias específicas de los trabajadores técnicos

- Ampliación de la plantilla

- Incrementar y mejorar la eficiencia de los usos de las TIC en los distintos procesos de negocio

c) La gestión económica de los recursos de la empresa

- Control de costes de la actividad

- Mejora de la rentabilidad de las inversiones a partir de la expansión de la actividad

- Incrementar y mejorar la eficiencia de los usos de las TIC en los distintos procesos de negocio

1.3. Programa para la implantación del sistema e-learning

Partiendo siempre de este marco previo, y como resultado de muchas conversaciones exploratorias entre los responsables de los servicios, podemos exponer la necesidad de actualización de conocimientos, que serán los objetivos didácticos de la propuesta de cuyo alcance depende el cumplimiento de los objetivos estratégicos arriba descritos:

- Aumentar la agilidad de las respuestas a los problemas emergentes

- Actualizar los nuevos enfoques técnicos de análisis de los ámbitos específicos de nuestra empresa

- Desarrollar las siguientes competencias profesionales necesarias para los nuevos desempeños:

- Competencias para gestionar analizar y gestionar información estratégica de nuestro sector de manera rápida

- Competencias para dominar nuevos instrumentos de gestión de información y aplicaciones informáticas

- Competencias para el trabajo cooperativo

- Competencia en estrategias de comunicación e idiomas.

Objetivos del programa

Avanzar en la mejora de la formación y capacitación profesional de los técnicos que integran las distintas áreas profesionales de la empresa mediante un programa interno basado en el uso de un entorno virtual de formación que refuerce e impulse el uso de las tecnologías digitales.

Contenidos

Relacionados con las necesidades de actualización de conocimientos del personal de la empresa (sobre todo conocimientos sectoriales sobre el mercado y aplicación de instrumentos de análisis económicos). Pueden ser existentes o a medida. A nivel de contenidos es necesario que la oferta de productos sea atractiva, motivadora y que ofrezca soluciones a problemas concretos, que tenga aplicabilidad a corto plazo y que sea pedagógica.

Usuarios potenciales

Trabajadores de Integration Services, S.A., principalmente los técnicos de servicios.

Ventajas e inconvenientes del e-learning

| Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- |
| - Reducción de costes, aunque no en el inicio, aquí quizás cupiera aplicar el principio de “gastar en el corto para ahorrar en el largo plazo” si se repiten varias veces los cursos e-learning con similares contenidos no hay que repetir gastos de diseño y preparación de material. - Se estima que alrededor del 60% del coste empresarial de una acción formativa se destina a partidas que no son estrictamente formación. Según Formateca (2003) el e-learning supone un ahorro de costes de un 40-60% respecto a la enseñanza tradicional, tanto directos (costes propios de la formación) como indirectos (desplazamientos, comidas, horas de trabajo, etc.) - Descentralización de la estructura empresarial. El el-learning permite impartir formación idéntica a todos los empleados de un determinado nivel, aunque trabajen en diferentes localizaciones geográficas de la misma empresa. - Acceso a la formación de un mayor número de trabajadores (masa crítica). - Flexibilidad horaria y facilidad de acceso a la formación lo que permite la actualización del personal de la empresa, haciéndola más competitiva y eficiente. - Optimiza el tiempo dedicado a la formación con una reducción de tiempos de aprendizaje (entre un 40-60% de reducción según estudios empíricos). - La compatibilidad de actividades. - Creación de hábitos de uso de nuevas tecnologías, que son aplicables posteriormente en el trabajo diario. - Generación de una cultura de Internet, que transforma la comunicación y relaciones internas y externas, favoreciendo cambios organizativos y metodológicos. Ahorro y eficacia en los procesos de comunicación (correos virtuales, envíos de archivos, videoconferencias) tanto internos como externos (se evitan gastos de viajes, conferencias, gastos postales) - La posibilidad de actualización inmediata de los contenidos de los cursos. - La formación personalizada (a cada empleado que se identifique en el portal de formación de la empresa le aparecerá en pantalla toda aquella información que desde la dirección de recursos humanos se haya previsto) donde el alumno marca su ritmo de progreso y se autoevalúa. - El control y seguimiento exhaustivo del proceso formativo. | - Tecnológicas: - Disponibilidad de infraestructuras de comunicación. Integration Services S.A. ha realizado en los últimos años una importante inversión acumulada en TIC, tanto en hardware como en software. - Velocidad y fiabilidad de las comunicaciones - Seguridad de accesos - Coste - Inversión inicial alta, no siempre está claro el retorno de la inversión. - Pedagógicas: - Necesidad de superar la fase de fascinación por la tecnología, para centrarse en contenidos y pedagogía. - Falta de conocimientos sobre metodologías de aprendizaje en e-learning. - Complejidad para adecuar el e-learning al aprendizaje efectivo de cada colectivo y cada competencia - Tutela adecuada a los cursos - Excesiva flexibilidad, lo que puede producir desconcierto en el alumno. - Necesidad de una disciplina constante. - Falta de un buen feedback - Necesidad de disponer de conocimientos y habilidades informáticas - Culturales: - Rechazo a formarse a través del ordenador por parte de ciertos colectivos (barrera psicológica). - Nos han educado para recibir formación presencial, lo que provoca cierto sentimiento de soledad ante el ordenador - Necesidad de desarrollar una labor de marketing (vender la idea de la formación e-learning a toda la empresa) como consecuencia de la ausencia extendida de cultura de formación a distancia para lo que convendría que se elaborara un plan de comunicación y difusión del proyecto a fin de promocionarlo e imbricarlo con los objetivos generales de la organización. - Necesidad de momentos concretos dentro del horario laboral para el desarrollo de los cursos. |

Propuesta metodológica de aprendizaje

La clave del proceso de aprendizaje se encuentra en la metodología empleada y no en la plataforma virtual que se utilice. La metodología a utilizar se basa en el aprendizaje colaborativo y en la concepción del aprendizaje como un proceso social, mediante la creación de comunidades lo que facilita el intercambio de información y de conocimientos y contribuye a una cultura del aprendizaje corporativo en Integration Services. Esta metodología supone la implantación de un sistema de evaluación continua y personalizada del alumno y en su implementación resulta fundamental el diseño pedagógico del curso a través de actividades que potencien tal interacción/colaboración, así como el papel del profesor-tutor. Ambos aspectos cobran tanta importancia o más que el diseño específico de contenidos, o la herramienta tecnológica que se utilice.

Identificar los elementos tecnológicos

- Evaluación de los medios técnicos de que se dispone.

La empresa Integration Services S.A. ha realizado una importante inversión acumulada en TIC en los últimos años tanto en equipos como en software.

- Estudio de las plataformas de formación disponibles en el mercado y su adecuación a las características del programa y a la propuesta metodológica de aprendizaje.

El entorno (LMS-Learning Management System) puede ser de creación propia o bien adquirido en el mercado, pero la opción más rentable es el alquiler del servicio (ASP). El pago por uso suele ser más barato, efectivo y cómodo. Un buen LMS debe tener funcionalidad (gestión de recursos y de asistentes, evaluación, entorno práctico y de fácil manejo, etc.) y adecuación tecnológica (escalabilidad, estándares, fácil y de rápida integración, facilidad para integrar contenidos internos y externos, etc.).

Personalización del sistema

Definición de requisitos para el diseño de nuestra plataforma a medida.

Presupuestación y análisis previos

- Presupuesto de inversiones

- Presupuesto de costes

- Estimación de Beneficios

- Definición del ROI y de los indicadores de éxito.

- Definición de los riesgos del proyecto y acciones previstas para mitigarlos

2. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS

2.1. Presentación y análisis del presupuesto de inversión

La gestión económica del proyecto es un aspecto clave para realizar una propuesta coherente y de calidad. El presente informe quiere abordar todos los aspectos económicos del proyecto para que la dirección sea consciente de los recursos que tiene que emplear y de cuál será su rentabilidad prevista a largo plazo.

Para llevar a cabo la propuesta formativa planificada por el departamento de RRHH es fundamental diseñar un plan de inversiones que detalle las distintas partidas y conceptos de la implantación del proyecto. Esta información servirá para analizar la rentabilidad futura de la inversión y cómo va a repercutir ésta en la mejora de los procesos de todos los departamentos de la empresa. También supondrá cuantificar la estrategia formativa por la que apuesta la empresa Integration Service S.A.

Para la confección del presupuesto de inversión hemos estudiado y aceptado la propuesta comercial realizada por una consultoría de formación empresarial, con la que tenemos contacto y hemos realizado colaboraciones en el pasado que han sido muy beneficiosas para la empresa.

A continuación presentamos el presupuesto de INVERSIONES para un horizonte temporal de 5 años y posteriormente se dará una explicación de las distintas partidas.

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

| PLAN DE INVERSIONES DE LA EMPRESA INTEGRATION SERVICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSIONES | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Consultoría y desarrollo e-learning | 40.000 € |  |  |  |  |  |
| Personalización plataforma | 12.000 € |  |  |  |  |  |
| Confección de cursos (creación y virtualización) | 157.300 € |  |  |  |  |  |
| Equipos para procesos de información | 7.500 € |  | 1.500 € |  | 7.500 € |  |
| Mobiliario | 3.000 € |  | 1.000 € |  | 1.000 € |  |
| TOTAL | 219.800 € | 0 € | 2.500 € | 0 € | 8.500 € | 0 € |
| ACUMULADO | 219.800 € | 219.800 € | 222.300 € | 222.300 € | 230.800 € | 230.800 € |
| Amortización |  | 43.960 € | 44.460 € | 44.460 € | 46.160 € | 46.160 € |

- La amortización de la inversión está previsto realizarla en cinco años. Esta previsión está basada en la rapidez con la que pierden valor las inversiones de tipo tecnológico, que están sometidas a una depreciación por obsolescencia.

- Implantación plataforma tecnológica. El presupuesto que nos ha facilitado la empresa de consultoría viene desglosado en los tres primeros conceptos que aparecen reflejados en el plan de inversiones en color verde:

  - Consultoría y desarrollo e-learning: en este concepto se engloban las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto y los servicios de consultoría y apoyo en la ejecución del mismo.

  - Personalización de la plataforma. El importe de la personalización está compuesto por las siguientes partidas:

    - Estudio de los perfiles de usuarios y diseños preferidos: 8500€.

    - Diseño gráfico adaptado a la imagen corporativa de la empresa Integration Service: 1500€

    - Implantación del diseño gráfico: 2000€

  - Confección de cursos (creación y virtualización). Este importe recoge todas las partidas económicas relacionadas con el diseño tecno-pedagógico del curso, la puesta en marcha del campus virtual y recursos didácticos específicos que se integrarán en el aula virtual. Se puede observar que la cuantía de la inversión es bastante elevada (157300€). La dirección general debe saber que son bienes de información que son caros en su producción, pero que en el largo plazo supondrán una reducción de los costes marginales (coste de producir una unidad adicional de dicho bien). Esta partida está compuesta por lo que se denomina en e-learning capital intangible.

Informamos a la dirección general que este presupuesto es flexible y que no se descartan más inversiones en el horizonte temporal previsto para el correcto mantenimiento de la plataforma de e-learning.

- Inversión en infraestructuras materiales. Se recogen dos partidas que son:

  - Equipos para procesos de información (ordenadores) se realizan inversiones en el año 2 y el año 4.

  - Mobiliario. Se vuelve a invertir en el año 2 y 4.

Aunque la INVERSIÓN INICIAL es elevada esto no debe ser motivo de preocupación para la dirección ya que las inversiones en formación repercutirá favorablemente en el rendimiento de todas las áreas de la empresa y contribuirá a generar recursos que superen este esfuerzo inicial.

2.2. Análisis  del presupuesto de costes.

En el presupuesto de costes se hace una distinción entre los COSTES FIJOS, que son aquellos que no se alteran ante variaciones en la actividad productiva de la formación y los COSTES VARIABLES que sí varían ante cambios en la actividad.

A continuación se presenta el presupuesto de costes de la propuesta formativa:

| PRESUPUESTO DE COSTES DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO |  | año1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| GASTOS FIJOS |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de personal (total) |  | 90.000 € | 83.980 € | 86.019 € | 88.120 € | 90.283 € |
| Director ejecutivo |  | 48.000 € | 49.440 € | 50.923 € | 52.451 € | 54.024 € |
| Secretaria |  | 18.000 € | 18.540 € | 19.096 € | 19.669 € | 20.259 € |
| Otros |  | 24.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Tecnología |  |  |  |  |  |  |
| Alta de la plataforma |  | 12.000 € |  |  |  |  |
| Gastos generales (total) |  | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Gestoría (contabilidad y nóminas) |  | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Teléfono |  | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Energías (agua,luz…) |  | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Viajes y dietas |  | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| TOTAL GASTOS FIJOS |  | 120.000 € | 101.980 € | 104.019 € | 106.120 € | 108.283 € |
| GASTOS VARIABLES |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología |  |  |  |  |  |  |
| Alquiler de la Plataforma (ASP) |  | 31.128 € | 51.600 € | 67.080 € | 67.080 € | 67.080 € |
| Gastos de impartición del curso |  |  |  |  |  |  |
| Gestión académica y autorización |  | 16.000 € | 35.500 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| Gastos gestión del entorno |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del entorno |  | 172.800 € | 181.440 € | 199.584 € | 199.584 € | 199.584 € |
| TOTAL GASTOS VARIABLES |  | 219.928 € | 268.540 € | 308.664 € | 308.664 € | 308.664 € |
| TOTAL GASTOS |  | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |

Con respecto a los COSTES FIJOS del proyecto tenemos que destacar que la partida más importante es la referente al coste de personal (un 65% aproximadamente de los gastos fijos). Esta partida incluye una estimación de las horas trabajadas por los profesionales encargados y el salario hora. Las personas son el activo más importante para la empresa y su remuneración está correlacionada con esta importancia. Para el proyecto se ha elegido personal altamente cualificado para lograr la eficacia y calidad que se persigue.

En los COSTES VARIABLES destaca la partida de gastos de gestión del entorno que engloba el mantenimiento, actualización y gestión del AULA VIRTUAL. Los costes variables medios irán decreciendo cada año (se dividen entre mayor número de alumnos) para propiciar rendimientos crecientes a escala, es decir, los beneficios crecerán proporcionalmente más que los costes.

2.3. Estimación de ingresos y beneficios.

La puesta en marcha de la formación es necesario estimar los ingresos que se van a generar para la empresa.

Para realizar esta previsión se han tenido en cuenta la mejora que va a suponer para todos los departamentos de la empresa y para los objetivos que tienen asignados. La DIRECCIÓN DE SERVICIOS como centro responsable de la generación de ingresos y uso eficiente de los factores productivos ha realizado un estudio del posible impacto de la formación en el incremento de los ingresos para los cinco años fijados en el horizonte temporal.

Se ha realizado una estimación cuantitativa de tres variables clave en los que repercutirá el proyecto de formación que son:

- Aumento de ingresos por incremento de la eficiencia productiva de los empleados de Integration Service S.A. por mejora de sus competencias. Estos ingresos se han estimado proporcionalmente al número de usuarios que van a recibir la formación (según previsiones del departamento de RRHH)

- Incremento de ventas debidos a la mejora de calidad y eficiencia del servicio/producto final.

- Ingresos por mejora de la eficiencia de los usos de las TIC en los distintos procesos de negocios de los departamentos de la empresa.

Los ingresos irán aumentando cada año debido al incremento de usuarios destinatarios de la propuesta formativa.

La Administración Pública concede subvenciones por invertir en plataformas de e-learning para capacitar al personal de la empresa. La subvención que nos concedan asciende a 80.000€, que serán diferidas durante los cinco años del horizonte temporal de la inversión.

La estimación de los INGRESOS y el cálculo de los beneficios esperados se presenta en la siguientes tablas:

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ingresos por mejora de la productividad |  | 95.000 € | 102.000 € | 110.000 € | 112.000 € | 120.000 € |
| Ingresos por incremento de las ventas |  | 158.000 € | 170.000 € | 220.000 € | 236.000 € | 236.000 € |
| Ingresos por mejora eficiencia en los procesos |  | 95.000 € | 145.000 € | 154.000 € | 154.000 € | 154.000 € |
| Ingresos subvenciones |  | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| TOTAL INGRESOS |  | 364.000 € | 433.000 € | 500.000 € | 518.000 € | 526.000 € |
| nº de alumnos |  | 320 € | 710 € | 840 € | 840 € | 840 € |
| BENEFICIOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| TOTAL INGRESOS |  | 364.000 € | 433.000 € | 500.000 € | 518.000 € | 526.000 € |
| TOTAL GASTOS |  | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |
| BENEFICIOS |  | 24.072 € | 62.480 € | 87.317 € | 103.216 € | 109.053 € |

Otro aspecto que destacamos del proyecto de formación y sus efectos sobre los resultados de la empresa es que hay que contar con que no sólo va producir un incremento de los ingresos, sino que a su vez va a suponer una reducción de los COSTES TOTALES a largo plazo como consecuencia de:

- Incremento de la productividad del trabajo por el manejo de las Tic

- Reducción de los costes laborales: la mejora en la capacitación obliga a una menor rotación de los empleados y bajan los costes de selección de personal, contratación, adaptación al puesto… La promoción interna será más factible pues los empleados de la organización tienen una formación de calidad que evita contrataciones externas.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN A LOS OBJETIVOS TÁCTICOS

Tal y como se recoge en el desarrollo de las Competencias laborales de la OIT/Cinterfor, es preciso desarrollar  la capacidad de las instituciones para desarrollar, ampliar y ofrecer programas de formación basados en competencias laborales. La aplicación de este enfoque facilita además, el desarrollo de procesos de formación a lo largo de la vida, una mejor interacción entre los sistemas de producción y de formación, el reconocimiento de competencias, sin importar como fueron adquiridas y en general todo aquello que mejore las capacidades de las personas en el ejercicio del trabajo.

En todos los documentos y recomendaciones de la OIT se reconoce la importancia del desarrollo de las competencias laborales como motor para facilitar el acceso al empleo, mejorar la productividad y en suma, contribuir a hacer realidad el trabajo decente y productivo.

Son destacables para promover el desarrollo del aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo los siguientes acciones:

a) organizar actividades de formación en el trabajo y fuera de él, conjuntamente con prestadores públicos y privados de servicios de formación, que permitan aprovechar mejor las tecnologías de la información y la comunicación y

b) utilizar nuevas modalidades de adquisición de conocimientos, junto con políticas y medidas sociales apropiadas que faciliten la participación en la formación.

Como modelo de Gestión de recursos humanos por competencias fundamentamos nuestra propuesta a partir del modelo del International Training Center que propone el siguiente protocolo para su elaboración:

| Etapas del Proceso | Acciones |
| --- | --- |
| A Analizar los requerimientos de un programa de formación | A1 Identificar y analizar competencias profesionales A2 Analizar necesidades de formación en un territorio A3 Analizar las características de la población enfocada por un programa de formación A4 Identificar los recursos disponibles y las dificultades que será necesario superar para el diseño y la realización de un programa de formación |
| B Diseñar un programa de formación | B1 Seleccionar modalidades de formación B2 Definir los objetivos, prerrequisitos y contenidos de un programa de formación B3 Seleccionar/diseñar los métodos y medios de formación y las estrategias de evaluación del aprendizaje de un programa de formación presencial B4 Seleccionar/diseñar los métodos y medios de formación y las estrategias de evaluación del aprendizaje de un programa de formación a distancia B5 Validar el diseño de un programa de formación presencial B6 Validar el diseño de un programa de formación a distancia |
| C Diseñar, adaptar y producir medios y ambientes de aprendizaje | C1 Diseñar y desarrollar módulos basados en competencias C2 Diseñar y desarrollar medios de aprendizaje convencionales C3 Diseñar y desarrollar medios de aprendizaje innovadores C4 Diseñar, desarrollar y validar ambientes virtuales de aprendizaje |
| D Realizar un programa de formación | D1 Planificar la ejecución de un programa de formación presencial D2 Planificar la ejecución de un programa de aprendizaje a distancia D3 Facilitar el aprendizaje presencial D4 Facilitar el aprendizaje a distancia D5 Evaluar el logro individual de competencias |
| E Evaluar un programa de formación | E1 Evaluar la calidad de un programa de formación E2 Evaluar la realización de un programa de formación E3 Evaluar los resultados de un programa de formación para el mercado de trabajo E4 Evaluar los costos de un programa de formación |
| F Diseñar la gestión de recursos humanos por competencias | F1 Diseñar un modelo integral y dinámico de gestión de Recursos Humanos por competencias F2 Identificar y analizar competencias profesionales en una organización, desde una perspectiva funcional, conductual y constructivista. |
| G Implementar la gestión de recursos humanos por competencias | G1 Describir puestos y seleccionar recursos humanos por competencias G2 Evaluar el desempeño y certificar personal por competencias G4 Gestionar el sistema de compensación por competencias |
| H Gestionar la formación permanente por competencias | H1 Analizar necesidades de formación en una organización H2 Evaluar los resultados de un programa de formación en una organización |
| I Evaluar la gestión de recursos humanos por competencias |  |

Presentamos un primer esbozo de nuestra propuesta. En vez de presentar un plan de formación vertical y ya curriculado, es preferible presentar una estructura formativa de negociación de objetivos dentro de un marco de competencias profesionales ya determinadas por organizaciones especializadas. Así, el trabajo de la formación parte del análisis de las necesidades dentro de la propia empresa a partir de las carencias detectadas y de los objetivos tácticos. De este modo, los responsables de cada división podrán establecer sus propios objetivos didácticos y contenidos a partir de las necesidades que se interponen en el logro de sus objetivos tácticos.

| Centro | Objetivos tácticos | Plan de formación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objetivos | Contenidos | Competencias |
| Comunes para todos los departamentos | - Incremento de las tasas que relacionan productividad y usos de las TIC. - Adaptación de los procesos en coherencia con el uso de la tecnología. - Incremento de la capacidad de manejo de las tecnologías digitales por parte de los trabajadores. - Uso de nuevas aplicaciones informáticas. | - Incorporar de manera coherente con la línea de negocio de la empresa las aplicaciones informáticas más eficientes del momento. - Evaluar el impacto del uso de las nuevas aplicaciones en el aumento de productividad. | - Aplicaciones informáticas para la gestión de las organizaciones. - Modelos de evaluación del retorno de inversión en formación. - Modelos organizativos y gestión tecnológica. | - Desarrollar estrategias y liderazgo para el aprendizaje individual y organizacional. - Gestionar el aprendizaje organizacional y desarrollo de conocimientos - Proveer servicios de enseñanza, infraestructura y recursos a las organizaciones - Promover y dar soporte al aprendizaje - Trabajar en un ambiente de aprendizaje y e-learning |
| Dirección de servicios | - Incremento de la productividad. - Reducción de los costes laborales. - Mantenimiento de los ingresos derivados de las ventas a clientes de nuevos sectores. | - Objetivos específicos negociados entre las respectivas divisiones profesiones | - Contenidos específicos negociados entre las respectivas divisiones profesiones |  |
| Dirección de recursos humanos | - Incremento de la productividad del trabajo. - Mejora de la calidad del servicio. - Selección de nuevos trabajadores técnicos para la dirección de servicios. |  |  |  |
| Dirección de administración y finanzas | - Reducción de los costes totales. - Control del volumen de inversión. - Incremento de las tasas que relacionan productividad y beneficio con inversión. |  |  |  |
| Área de control de gestión | - Mejora del resultado de las divisiones funcionales. - Incremento del rendimiento de la actividad empresarial. |  |  |  |

4. IMPLICACIONES ECONÓMICAS

4.1. Instrumentos de análisis para estudiar la viabilidad económica del proyecto

Para analizar la inversión que la compañía Integration Service S.A. va a realizar en el proyecto de formación E-LEARNING objeto del presente INFORME se ha realizado un análisis económico-financiero. Los instrumentos financieros que se van a utilizar aportarán elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de la Dirección General.

- Cálculo del VAN. El VALOR ACTUALIZADO NETO de la inversión se calcula comparando la inversión inicial en el momento 0 con la actualización de los flujos netos de caja originados en el horizonte temporal de la inversión. El tipo de interés de referencia para la actualización de los flujos suele ser el tipo que aplican los bancos a las empresas cuando se endeudan. Si el VAN tiene un valor superior a 0 podemos decir que la inversión es RENTABLE. A continuación se muestra la hoja de cálculo con la obtención del VAN.

| CÁLCULO DEL VAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| INGRESOS |  | 364.000 € | 433.000 € | 500.000 € | 518.000 € | 526.000 € |
| GASTOS |  | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |
| FLUJOS DE CAJA/INVERSIÓN | -219.800 € | 24.072 € | 62.480 € | 87.317 € | 103.216 € | 109.053 € |

| VAN | 105.586,56 € |
| --- | --- |

Como se puede comprobar el VAN es superior 0, es positivo con un valor que asciende a 105.586,56 €, por tanto según el criterio del VAN la inversión es rentable pues con la actualización de los flujos recuperaríamos la inversión inicial sobradamente.

- Cálculo de la TIR ( Tasa interna de rentabilidad). La TIR es el tipo de interés que hace que el VAN sea 0.

| TIR | 18% |
| --- | --- |

El valor es de un 18%, que supera con creces el tipo de interés del mercado, por tanto podemos concluir que la inversión es viable según el criterio de la TIR.

- Cálculo del payback o plazo de recuperación de la inversión. Si observamos los flujos de caja la inversión se recupera durante el año 4 (más concretamente al final del primer cuatrimestre). Este criterio tiene el inconveniente de no tener en cuenta que los efectos del tipo de interés y de la inflación en la generación de los flujos de caja y tampoco tiene en cuenta los flujos positivos que se puedan generar después del plazo de recuperación.

Tras el estudio de viabilidad podemos concluir que la decisión de invertir en este programa de formación es una opción ventajosa para la organización y que puede repercutir positivamente en la mejora de los procesos en todos los departamentos de la empresa.

- Cálculo del ROI (Tasa de Retorno de la Inversión)

El ROI (Return On Investment) es el cálculo del retorno de una inversión habitualmente expresado en porcentaje. El ROI, como instrumento de valoración, debe formar parte de la planificación de cualquier acción formativa que se quiera llevar a cabo. Se realiza antes de tomar la decisión de invertir y por tanto es el RETORNO ESPERADO de la inversión.

La fórmula de cálculo del ROI es simple: (Beneficios / inversión )* 100

Valorar la rentabilidad de la formación supone tratarla como una inversión más no como un coste.

Cálculo= (386138/ 219800) * 100= 176%

El resultado indica que con la inversión en formación estamos obteniendo un 176% del dinero invertido inicialmente. Con lo que este cálculo fundamenta todavía más la apuesta de invertir en el proyecto de e-learning.

4.2.  Eficiencia económica y efectos sobre la estructura de costes

Como medida de la eficiencia económica utilizaremos la eficiencia asignativa o eficiencia en costes, que supone la combinación de los recursos productivos de manera que se minimiza el coste de producción.

Eficiencia en costes = Costes totales/número de usuarios

|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costes totales | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |
| Nº de usuarios | 320 | 710 | 840 | 840 | 840 |
| Eficiencia económica | 1.062,3 € | 521,9 € | 491,3 € | 493,8 € | 496,4 € |

Los objetivos que se pretenden conseguir en Integration Services con la implantación el programa de formación e-learning están dirigidos a conseguir la máxima eficiencia y para ello se han concretado en los objetivos tácticos de la empresa. La implantación del programa es rentable porque producirá un logro de aprendizaje que permitirá la mejora de los procesos productivos.

A continuación, se analizan los efectos económicos que el desarrollo del programa tiene sobre la eficiencia económica de Integration Services mediante varios indicadores que confirman que nuestro proyecto genera efectos de escala, capacidad y flexibilidad.

Efecto escala

Existen diversas metodologías para calcular los rendimientos crecientes a escala pero utilizaremos la más difundida: cociente de la variación de los ingresos entre la variación de los costes totales, de modo que se obtiene un indicador dinámico que capta la variación entre los diferentes ejercicios y que debe ser mayor que 1.

|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos totales | 364.000 € | 433.000 € | 500.000 € | 518.000 € | 526.000 € |
| Costes totales | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |
| Efecto escala | 1,07 | 2,26 | 1,59 | 8,57 | 3,70 |

En nuestro proyecto el efecto escala es claro con un indicador siempre por encima de 1 lo que implica un aprovechamiento de la inversión en tecnología y estructura.

Efecto capacidad

Se obtiene comparando el sentido de la variación del nivel de actividad (ingresos derivados de la actividad) con el de la variación de los costes fijos de infraestructuras (costes fijos tecnológicos y de estructura), con la restricción de que el incremento de los costes ha de ser inferior al de la actividad y que la reducción de la actividad ha de ir acompañada de una disminución de costes.

|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos totales | 364.000 € | 433.000 € | 500.000 € | 518.000 € | 526.000 € |
| Costes fijos | 120.000 € | 101.980 € | 104.019 € | 106.120 € | 108.283 € |
| Efecto capacidad | 3,03 | -3,83 | 32,86 | 8,57 | 3,70 |

Se observa que en el año 2 el efecto capacidad es negativo como consecuencia de que en el año 1 debemos hacer frente al pago del alta de la plataforma y a unos gastos de personal mayores.

Si comparamos los efectos escala y capacidad en los años 4 y 5 observamos que éstos coinciden. Esto es debido a que los costes variables a partir del año 3 se mantienen constantes al alcanzar el programa el máximo número de alumnos.

Efecto flexibilidad

Se determina comparando para cada intervalo anual la variación de los costes totales asociados con las TIC con los costes variables para determinar si a medida que aumentan los costes asociados a las TIC se produce un incremento de los costes variables.

|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costes totales | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |
| Costes variables | 219.928 € | 268.540 € | 308.664 € | 308.664 € | 308.664 € |
| Efecto flexibilidad | 1,55 | 0,63 | 1,05 |  |  |

En el año 2 el efecto flexibilidad baja como consecuencia del incremento en costes variables producido por el aumento significativo del número de alumnos (de 320 a 710 alumnos). En los años 4 y 5 al alcanzarse el máximo de alumnos del programa en el año 3 los costes variables se mantienen.

Los costes unitarios del programa de formación e-learning son:

|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costes totales | 339.928 € | 370.520 € | 412.683 € | 414.784 € | 416.947 € |
| Nº de usuarios | 320 | 710 | 840 | 840 | 840 |
| Costes unitarios | 1.062 € | 522 € | 491 € | 494 € | 496 € |

Se observa como en el año 2 los costes unitarios se reducen más de la mitad manteniéndose a partir de los años 3, 4 y 5 al alcanzar el programa el máximo número de alumnos.

Las ventajas del programa de formación e-learning respecto a la modalidad presencial tradicional son las siguientes:

- La utilización de recursos tecnológico en la formación que pueden ser considerados como costes fijos ya que disminuyen con el incremento del número de alumnos.

- La formación e-learning es de utilidad tanto para el proceso de producción y formación como para el desarrollo del trabajo diario al crear hábitos de uso de nuevas tecnologías.

- Permite efectuar una amortización más rápida de las inversiones realizadas y alcanzar una tasa de rotación más elevada de las renovaciones infraestructurales.

- Provoca la generación de cuatro efectos principales sobre la estructura de costes: escala, capacidad, flexibilidad y transversalidad.

- Efecto escala: una importante inversión inicial asociada a la dotación de recursos de información e infraestructurales vinculados a las TIC y una inversión recurrente para su mantenimiento y actualización, determina la introducción de parámetros de escalabilidad en la actividad intensiva en TIC. Asimismo, el uso de tecnologías digitales posibilita la adaptación de los servicios de formación a los requerimientos individuales de los usuarios, a partir de la flexibilidad del proceso productivo, dotando a estos productos de una capacidad de complementariedad y multiplicación.

- Efecto capacidad: aumento de la elasticidad de los productos respecto del incremento de recursos productivos posibilitando la consecución de incrementos significativos en el volumen de actividad sin una dependencia proporcional de los incrementos de la inversión infraestructural.

- Efecto flexibilidad en red: mejora de la interrelación entre las diferentes actividades que conforman el proceso formativo basándose en la posibilidad que ofrecen las tecnologías digitales de crear estructuras de producción y de gestión de carácter flexible.

- Efecto de transversalidad: se basa en la posibilidad de destinar una determinada infraestructura tecnológica a diferentes usos productivos de manera complementaria y la incidencia de las tecnologías digitales en la ejecución del trabajo para el desarrollo de la actividad productiva.